## Synthèse
Clubify — suivi des features
Généré par tools/generer-suivi.py depuis docs/couverture-backlog.md et docs/roadmap.md. Les états et les dates se saisissent dans la feuille Features ; les feuilles par release les reprennent.
Release | Nom | Fenêtre de mise en service | Features | Waiting | Cadrage | Dev | In test | Production | % terminé | Identifiants
R1 | Comptoir | janvier 2027, entrées en cours de saison | [7 empty] | 72
R2 | Planning et coachs | avril 2027, en service au plus tard en juillet 2027 pour préparer la saison 2027-2028 (duplication de saison, groupes, créneaux) | [7 empty] | 18
R3 | Parents, relances et exports comptables | mai-juin 2027 pour relancer les reliquats de fin de saison et couvrir la cérémonie de juin ; au plus tard septembre 2027 pour les échéanciers du pic | [7 empty] | 23
R4 | Pointage | septembre 2027, premier cours de la saison 2027-2028, pour que les coachs prennent l'habitude dès le départ | [7 empty] | 16
R5 | Rémunération et arrière-boutique | novembre 2027 à janvier 2028, après un mois complet de séances pointées | [7 empty] | 18
R6 | Fin de saison et réinscription | mars-avril 2028, pour la campagne de mai-juin 2028 et la cérémonie de juin 2028 | [7 empty] | 13
R7 | Camp d'été | mai 2028 pour le camp de juillet 2028 | [7 empty] | 6
R8 | Portail parent et acquisition | septembre 2028, les parents découvrent le portail à l'inscription | [7 empty] | 20
R9 | Deuxième club | aucune fenêtre calendaire ; déclenchée par la signature d'un second club | [7 empty] | 4
Total
13 identifiants écartés, voir la feuille Écartés.
États
Waiting | Pas commencée
Cadrage | Étapes 1 et 2 : fiche, questions, benchmark
Dev | Étapes 3 à 5 : plan, tests d'abord, implémentation
In test | Étape 5 : tests verts, recette
Production | Étape 6 : livrée, validée, en service
Dates
Cycle de développement : de « Début cadrage » à « Fin test ».
Mise en production : colonne « Date production », distincte du cycle.

## Features
Feature | Nom | Release | Identifiants du backlog | Nb ID | État | Responsable | Début cadrage | Fin cadrage | Début dev | Fin dev | Début test | Fin test | Durée cycle (j) | Date production | Délai test → prod (j) | Commentaire
F01 | Socle plateforme | R1 | PLT-01, PLT-04, PLT-05, SEC-01, SEC-02, SEC-03, SEC-04, ADM-01, INT-03 | 9 | Cadrage |  | 2026-09-20 | [8 empty] | Fiche rédigée, 10 questions en attente
F02 | Famille, parents, enfant | R1 | FAM-01, FAM-02, FAM-03, FAM-04, FAM-12 | 5 | Waiting
F03 | Dossier complet | R1 | FAM-05, FAM-06, FAM-07, FAM-08, FAM-11, ONB-03, ONB-04, ADM-04 | 8 | Waiting
F04 | Catalogue, groupes, saison | R1 | ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04, NIV-01, GRP-01, GRP-03, GRP-04, PLA-01, PLA-02, PLA-05 | 11 | Waiting
F05 | Offre et grille tarifaire | R1 | OFR-01, OFR-02, OFR-03, OFR-04, OFR-05, TAR-01, TAR-02, TAR-03, TAR-06, TAR-08 | 10 | Waiting
F06 | Remises | R1 | TAR-04, TAR-05 | 2 | Waiting
F07 | Inscription | R1 | INS-01, INS-02, INS-03, GRP-02, GRP-05, FAM-10, ONB-01, ONB-05 | 8 | Waiting
F08 | Facture famille et solde | R1 | FAC-01, FAC-02, FAC-06, FAC-09, CPT-02 | 5 | Waiting
F09 | Encaissement et reçu | R1 | FAC-03, FAC-05, FAC-07, FIN-04 | 4 | Waiting
F10 | Registre des chèques | R1 | FAC-08 | 1 | Waiting
F11 | Avoir et remboursement | R1 | FAC-04 | 1 | Waiting
F12 | Caisse et remise du jour | R1 | FIN-01, FIN-03 | 2 | Waiting
F13 | Dépenses et résultat mensuel | R1 | FIN-02, FIN-05 | 2 | Waiting
F14 | Vente comptoir | R1 | POS-01, POS-02 | 2 | Waiting
F15 | Balance âgée | R1 | IMP-01 | 1 | Waiting
F16 | Import Excel et solde d'ouverture | R1 | FAM-13 | 1 | Waiting
F17 | Profil intervenant | R2 | COA-01 | 1 | Waiting
F18 | Génération des séances et vues planning | R2 | PLA-03, PLA-04 | 2 | Waiting
F19 | Séance ponctuelle, remplacement, horaires spéciaux | R2 | PLA-07, PLA-08, PLA-09 | 3 | Waiting
F20 | Planning du coach et feuille d'appel | R2 | COA-03, APC-01, GRP-06 | 3 | Waiting
F21 | Planning publiable | R2 | PLA-10 | 1 | Waiting
F22 | Cours d'essai | R2 | RES-01 | 1 | Waiting
F23 | Cours privé et adhérent adulte | R2 | RES-06, FAM-09 | 2 | Waiting
F24 | Résiliation et changement d'activité | R2 | INS-07, INS-08 | 2 | Waiting
F25 | Gouvernance de l'offre et duplication de saison | R2 | OFR-06, OFR-07, OFR-08 | 3 | Waiting
F26 | Moteur de notifications et connecteur messagerie | R3 | NOT-01, NOT-02, NOT-06, NOT-07, INT-01 | 5 | Waiting
F27 | Règles financières et alertes d'expiration | R3 | NOT-03, NOT-08, INS-09 | 3 | Waiting
F28 | Règles planning, annulation et report | R3 | NOT-04, PLA-06 | 2 | Waiting
F29 | Message ciblé, historique et annonce de masse | R3 | COM-01, COM-02, EVT-08 | 3 | Waiting
F30 | Relances d'impayés et promesse de paiement | R3 | IMP-02, IMP-03 | 2 | Waiting
F31 | Renouvellement de formule courte | R3 | INS-04 | 1 | Waiting
F32 | Cérémonie de fin d'année | R3 | EVT-06 | 1 | Waiting
F33 | Tableau de bord inscriptions et finances | R3 | REP-02, REP-03, REP-05 | 3 | Waiting
F34 | Exports comptables et clôture de période | R3 | CPT-01, CPT-03, CPT-04 | 3 | Waiting
F35 | Appel par le coach | R4 | PRE-01, APC-02, APC-03, PRE-08 | 4 | Waiting
F36 | Pointage accueil et statut administratif | R4 | PRE-02, PRE-03, IMP-05 | 3 | Waiting
F37 | Débit des carnets au pointage | R4 | RES-04 | 1 | Waiting
F38 | Vue temps réel et tableau de bord opérationnel | R4 | PRE-04, REP-01 | 2 | Waiting
F39 | Historique, assiduité et séances réalisées | R4 | PRE-07, COA-04 | 2 | Waiting
F40 | Sortie de l'enfant | R4 | PRE-06 | 1 | Waiting
F41 | Règles de notification sur la présence | R4 | NOT-05 | 1 | Waiting
F42 | Droits des personnes et durées de conservation | R4 | SEC-05, SEC-06 | 2 | Waiting
F43 | Modèles de rémunération | R5 | REM-01 | 1 | Waiting
F44 | État mensuel, avances et paiement de la rémunération | R5 | REM-02, REM-03, REM-04, REM-05, APC-05 | 5 | Waiting
F45 | Personnel, prestataires et dépenses récurrentes | R5 | PER-01, PER-02 | 2 | Waiting
F46 | Disponibilités et absences des coachs | R5 | COA-02 | 1 | Waiting
F47 | Tâches et règles d'automatisation | R5 | PER-03, ADM-05, IMP-04 | 3 | Waiting
F48 | Stock | R5 | STK-01, STK-02, STK-03 | 3 | Waiting
F49 | Retours, articles liés et codes promo | R5 | POS-03, POS-04, TAR-07 | 3 | Waiting
F50 | Référentiel de compétences et évaluations | R6 | NIV-02, NIV-03, APC-04 | 3 | Waiting
F51 | Critères et passage de niveau | R6 | NIV-04, NIV-05 | 2 | Waiting
F52 | Certificats et diplômes | R6 | EVT-07 | 1 | Waiting
F53 | Campagne de réinscription et relance des anciens | R6 | INS-05, MKT-03 | 2 | Waiting
F54 | Liste d'attente et place réservée | R6 | RES-02, RES-03 | 2 | Waiting
F55 | Pause d'inscription | R6 | INS-06 | 1 | Waiting
F56 | Fusion de doublons | R6 | FAM-14 | 1 | Waiting
F57 | Rapports standard | R6 | REP-04 | 1 | Waiting
F58 | Programme et emploi du temps du camp | R7 | EVT-01, EVT-02 | 2 | Waiting
F59 | Tarif du camp | R7 | EVT-04 | 1 | Waiting
F60 | Inscription au camp, aux stages et événements | R7 | EVT-03, RES-07 | 2 | Waiting
F61 | Journée continue | R7 | EVT-05 | 1 | Waiting
F62 | Portail parent : accès, enfants et planning | R8 | APP-01, APP-02 | 2 | Waiting
F63 | Factures, solde et paiement en ligne | R8 | APP-03, FAC-10, INT-02 | 3 | Waiting
F64 | Présences et progression côté parent | R8 | APP-04 | 1 | Waiting
F65 | Démarches en libre-service | R8 | APP-05, PRE-05, RES-05, ONB-02 | 4 | Waiting
F66 | Carte famille QR | R8 | APP-06 | 1 | Waiting
F67 | Annonces et message du coach | R8 | COM-03, COM-04 | 2 | Waiting
F68 | CRM prospects | R8 | CRM-01, CRM-02, CRM-03, CRM-04, CRM-05 | 5 | Waiting
F69 | Campagnes marketing | R8 | MKT-01 | 1 | Waiting
F70 | Arabe et anglais | R8 | PLT-08 | 1 | Waiting
F71 | Assistant de démarrage et champs personnalisés | R9 | ADM-02, ADM-03 | 2 | Waiting
F72 | Utilisateur multi-clubs | R9 | PLT-02 | 1 | Waiting
F73 | Abonnement SaaS | R9 | PLT-07 | 1 | Waiting

## R1
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
FAM-01 | Familles / Adhérents | Compte famille | MVP | F02
FAM-02 | Familles / Adhérents | Parents / tuteurs | MVP | F02
FAM-03 | Familles / Adhérents | Responsable financier | MVP | F02
FAM-04 | Familles / Adhérents | Fiche enfant | MVP | F02
FAM-05 | Familles / Adhérents | Contacts d'urgence | MVP | F03
FAM-06 | Familles / Adhérents | Personnes autorisées à récupérer | MVP | F03
FAM-07 | Familles / Adhérents | Fiche santé | MVP | F03
FAM-08 | Familles / Adhérents | Pièces du dossier | MVP | F03
FAM-10 | Familles / Adhérents | Statut adhérent | MVP | F07
FAM-11 | Familles / Adhérents | Vue 360° | MVP | F03
FAM-12 | Familles / Adhérents | Recherche et filtres | MVP | F02
FAM-13 | Familles / Adhérents | Import Excel | MVP | F16
ONB-01 | Onboarding | Parcours d'inscription guidé | MVP | F07
ONB-03 | Onboarding | Consentements | MVP | F03
ONB-04 | Onboarding | Fiche d'inscription PDF | MVP | F03
ONB-05 | Onboarding | Validation conditionnelle | MVP | F07
ACT-01 | Activités | Catalogue d'activités | MVP | F04
ACT-02 | Activités | Tranches d'âge | MVP | F04
ACT-03 | Activités | Pièces requises par activité | MVP | F04
ACT-04 | Activités | Lieux | MVP | F04
NIV-01 | Niveaux | Niveaux personnalisables | MVP | F04
GRP-01 | Groupes | Groupe | MVP | F04
GRP-02 | Groupes | Roster | MVP | F07
GRP-03 | Groupes | Taux de remplissage | MVP | F04
GRP-04 | Groupes | Groupes compatibles | MVP | F04
GRP-05 | Groupes | Changement de groupe | MVP | F07
PLA-01 | Planning | Saison | MVP | F04
PLA-02 | Planning | Créneaux récurrents | MVP | F04
PLA-05 | Planning | Fériés, vacances et indisponibilités de lieux | MVP | F04
INS-01 | Abonnements / Inscriptions | Inscription | MVP | F07
INS-02 | Abonnements / Inscriptions | Multi-activités | MVP | F07
INS-03 | Abonnements / Inscriptions | Formules | MVP | F07
TAR-01 | Tarification | Grille tarifaire | MVP | F05
TAR-02 | Tarification | Offres par durée et tarifs saisonniers | MVP | F05
TAR-03 | Tarification | Frais annuels | MVP | F05
TAR-04 | Tarification | Remises automatiques | MVP | F06
TAR-05 | Tarification | Remise manuelle | MVP | F06
TAR-06 | Tarification | Packs de séances | MVP | F05
TAR-08 | Tarification | Tarif personnalisé | MVP | F05
FAC-01 | Paiements | Facture famille | MVP | F08
FAC-02 | Paiements | Échéancier | MVP | F08
FAC-03 | Paiements | Encaissement | MVP | F09
FAC-04 | Paiements | Avoir et remboursement | MVP | F11
FAC-05 | Paiements | Ventilation | MVP | F09
FAC-06 | Paiements | Solde famille | MVP | F08
FAC-07 | Paiements | Reçu numéroté | MVP | F09
FAC-08 | Paiements | Registre des chèques | MVP | F10
FAC-09 | Paiements | Acompte / crédit famille | MVP | F08
IMP-01 | Impayés | Balance âgée | MVP | F15
POS-01 | POS | Vente comptoir | MVP | F14
POS-02 | POS | Catalogue d'articles | MVP | F14
FIN-01 | Finance | Session de caisse | MVP | F12
FIN-02 | Finance | Journal des dépenses | MVP | F13
FIN-03 | Finance | Bordereau de remise | MVP | F12
FIN-04 | Finance | Comptes de trésorerie | MVP | F09
FIN-05 | Finance | Résultat mensuel | MVP | F13
CPT-02 | Comptabilité | Taxes paramétrables | MVP | F08
ADM-01 | Administration | Paramètres du club | MVP | F01
ADM-04 | Administration | Modèles de documents | MVP | F03
SEC-01 | Sécurité | Authentification | MVP | F01
SEC-02 | Sécurité | Rôles et permissions | MVP | F01
SEC-03 | Sécurité | Données sensibles | MVP | F01
SEC-04 | Sécurité | Journal d'audit | MVP | F01
INT-03 | API / Intégrations | Exports | MVP | F01
PLT-01 | Multi-clubs / multi-sites | Multi-tenant | MVP | F01
PLT-04 | Multi-clubs / multi-sites | Bus d'événements métier | MVP | F01
PLT-05 | Multi-clubs / multi-sites | Gestion documentaire | MVP | F01
OFR-01 | Paramétrage de l'offre | Formule paramétrable | MVP | F05
OFR-02 | Paramétrage de l'offre | Forfait combiné | MVP | F05
OFR-03 | Paramétrage de l'offre | Règles de combinaison | MVP | F05
OFR-04 | Paramétrage de l'offre | Matrice de prix éditable | MVP | F05
OFR-05 | Paramétrage de l'offre | Simulateur de prix | MVP | F05
R1 — Comptoir

## R2
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
FAM-09 | Familles / Adhérents | Adhérent adulte | MVP | F23
GRP-06 | Groupes | Impression du roster | MVP | F20
PLA-03 | Planning | Génération des séances | MVP | F18
PLA-04 | Planning | Vues jour, semaine, mois | MVP | F18
PLA-07 | Planning | Remplacement de coach | MVP | F19
PLA-08 | Planning | Séance ponctuelle | MVP | F19
PLA-09 | Planning | Horaires spéciaux | V2 | F19
PLA-10 | Planning | Planning publiable | V2 | F21
RES-01 | Réservations | Cours d'essai | MVP | F22
RES-06 | Réservations | Cours privé | MVP | F23
INS-07 | Abonnements / Inscriptions | Résiliation | MVP | F24
INS-08 | Abonnements / Inscriptions | Changement d'activité | MVP | F24
COA-01 | Coachs | Profil intervenant | MVP | F17
COA-03 | Coachs | Planning du coach | MVP | F20
APC-01 | Application coach | Mes séances du jour | MVP | F20
OFR-06 | Paramétrage de l'offre | Brouillon et publication | MVP | F25
OFR-07 | Paramétrage de l'offre | Contrôle de cohérence | MVP | F25
OFR-08 | Paramétrage de l'offre | Duplication de saison | V2 | F25
R2 — Planning et coachs

## R3
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
PLA-06 | Planning | Annulation, report | MVP | F28
INS-04 | Abonnements / Inscriptions | Renouvellement | MVP | F31
INS-09 | Abonnements / Inscriptions | Alerte d'expiration | MVP | F27
IMP-02 | Impayés | Relances échelonnées | MVP | F30
IMP-03 | Impayés | Promesse de paiement | MVP | F30
NOT-01 | Notifications | Moteur de notifications | MVP | F26
NOT-02 | Notifications | Modèles | MVP | F26
NOT-03 | Notifications | Règles financières | MVP | F27
NOT-04 | Notifications | Règles planning | MVP | F28
NOT-06 | Notifications | Consentements et canaux | MVP | F26
NOT-07 | Notifications | Journal des envois | MVP | F26
NOT-08 | Notifications | Autres règles | V2 | F27
COM-01 | Communication parents | Message ciblé | MVP | F29
COM-02 | Communication parents | Historique par famille | MVP | F29
CPT-01 | Comptabilité | Exports comptables | V2 | F34
CPT-03 | Comptabilité | État des espèces encaissées | V2 | F34
CPT-04 | Comptabilité | Clôture de période | V2 | F34
REP-02 | Reporting | Bloc inscriptions | MVP | F33
REP-03 | Reporting | Bloc finances | MVP | F33
REP-05 | Reporting | Rapport planifié | V2 | F33
INT-01 | API / Intégrations | Messagerie | MVP | F26
EVT-06 | Camp d'été et fin d'année | Cérémonie de fin d'année | MVP | F32
EVT-08 | Camp d'été et fin d'année | Annonce de masse aux parents | MVP | F29
R3 — Parents, relances et exports comptables

## R4
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
RES-04 | Réservations | Séance à l'unité / carnet | MVP | F37
PRE-01 | Présences | Appel par le coach | MVP | F35
PRE-02 | Présences | Pointage accueil | MVP | F36
PRE-03 | Présences | Statut administratif au pointage | MVP | F36
PRE-04 | Présences | Vue temps réel | MVP | F38
PRE-06 | Présences | Sortie de l'enfant | V2 | F40
PRE-07 | Présences | Historique et assiduité | MVP | F39
PRE-08 | Présences | Mode hors ligne | V2 | F35
IMP-05 | Impayés | Politique d'accès | MVP | F36
NOT-05 | Notifications | Règles présence | V2 | F41
COA-04 | Coachs | Séances réalisées | MVP | F39
REP-01 | Reporting | Tableau de bord opérationnel | MVP | F38
APC-02 | Application coach | Appel | MVP | F35
APC-03 | Application coach | Fiche enfant réduite | MVP | F35
SEC-05 | Sécurité | Droits des personnes | V2 | F42
SEC-06 | Sécurité | Durées de conservation | V2 | F42
R4 — Pointage

## R5
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
TAR-07 | Tarification | Codes promo | V2 | F49
IMP-04 | Impayés | Tâche de recouvrement | V2 | F47
COA-02 | Coachs | Disponibilités et absences | V2 | F46
REM-01 | Rémunération | Modèles de rémunération | V2 | F43
REM-02 | Rémunération | État mensuel | V2 | F44
REM-03 | Rémunération | Avances | V2 | F44
REM-04 | Rémunération | Paiement de la rémunération | V2 | F44
REM-05 | Rémunération | Export pour la paie | V2 | F44
PER-01 | Personnel administratif | Fiche personnel et prestataires | V2 | F45
PER-02 | Personnel administratif | Dépenses récurrentes | V2 | F45
PER-03 | Personnel administratif | Tâches | V2 | F47
POS-03 | POS | Retour et échange | V2 | F49
POS-04 | POS | Article lié à une activité | V2 | F49
STK-01 | Stock | Stock par article et variante | V2 | F48
STK-02 | Stock | Entrées, sorties, ajustements | V2 | F48
STK-03 | Stock | Seuil et alerte | V2 | F48
APC-05 | Application coach | Mes séances et ma rémunération | V2 | F44
ADM-05 | Administration | Règles d'automatisation | V2 | F47
R5 — Rémunération et arrière-boutique

## R6
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
FAM-14 | Familles / Adhérents | Fusion de doublons | V2 | F56
NIV-02 | Niveaux | Référentiel de compétences | V2 | F50
NIV-03 | Niveaux | Évaluation | V2 | F50
NIV-04 | Niveaux | Critères de passage | V2 | F51
NIV-05 | Niveaux | Passage de niveau | V2 | F51
RES-02 | Réservations | Liste d'attente par groupe | V2 | F54
RES-03 | Réservations | Place réservée | V2 | F54
INS-05 | Abonnements / Inscriptions | Réinscription de saison | V2 | F53
INS-06 | Abonnements / Inscriptions | Pause | V2 | F55
REP-04 | Reporting | Rapports standard | V2 | F57
MKT-03 | Marketing | Relance des anciens | V2 | F53
APC-04 | Application coach | Évaluations | V2 | F50
EVT-07 | Camp d'été et fin d'année | Certificats et diplômes sportifs | V2 | F52
R6 — Fin de saison et réinscription

## R7
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
RES-07 | Réservations | Stages et événements | V2 | F60
EVT-01 | Camp d'été et fin d'année | Programme de camp | V2 | F58
EVT-02 | Camp d'été et fin d'année | Emploi du temps journalier | V2 | F58
EVT-03 | Camp d'été et fin d'année | Inscription au camp, adhérent ou non | V2 | F60
EVT-04 | Camp d'été et fin d'année | Tarif du camp | V2 | F59
EVT-05 | Camp d'été et fin d'année | Journée continue | V2 | F61
R7 — Camp d'été

## R8
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
CRM-01 | CRM / Prospects | Fiche prospect | V2 | F68
CRM-02 | CRM / Prospects | Entonnoir à étapes | V2 | F68
CRM-03 | CRM / Prospects | Conversion en famille | V2 | F68
CRM-04 | CRM / Prospects | Formulaire de contact public | V2 | F68
CRM-05 | CRM / Prospects | Relances automatiques | V2 | F68
ONB-02 | Onboarding | Saisie par le parent | V2 | F65
RES-05 | Réservations | Rattrapage | V2 | F65
PRE-05 | Présences | Absence déclarée | V2 | F65
FAC-10 | Paiements | Lien de paiement en ligne | V2 | F63
COM-03 | Communication parents | Annonces | V2 | F67
COM-04 | Communication parents | Message du coach | V2 | F67
MKT-01 | Marketing | Campagnes WhatsApp / SMS / email | V2 | F69
APP-01 | Application parent | Portail web mobile | V2 | F62
APP-02 | Application parent | Enfants et planning | V2 | F62
APP-03 | Application parent | Factures et solde | V2 | F63
APP-04 | Application parent | Présences et progression | V2 | F64
APP-05 | Application parent | Démarches | V2 | F65
APP-06 | Application parent | Carte famille QR | V2 | F66
INT-02 | API / Intégrations | Paiement | V2 | F63
PLT-08 | Multi-clubs / multi-sites | Langues | V2 | F70
R8 — Portail parent et acquisition

## R9
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
ADM-02 | Administration | Assistant de démarrage | MVP | F71
ADM-03 | Administration | Champs personnalisés | V2 | F71
PLT-02 | Multi-clubs / multi-sites | Utilisateur multi-clubs | MVP | F72
PLT-07 | Multi-clubs / multi-sites | Abonnement SaaS | V2 | F73
R9 — Deuxième club

## Écartés
ID | Domaine | Libellé | Cahier | Feature | État | Date production
STK-04 | Stock | Inventaire | V3 | Écartés
STK-05 | Stock | Coût d'achat, marge, fournisseurs | V3 | Écartés
FIN-06 | Finance | Rapprochement bancaire | V3 | Écartés
FIN-07 | Finance | Produits constatés d'avance | V3 | Écartés
CPT-05 | Comptabilité | Format de facture structuré | V3 | Écartés
REP-06 | Reporting | Rétention | V3 | Écartés
MKT-02 | Marketing | Parrainage | V3 | Écartés
MKT-04 | Marketing | Aide à la rédaction par IA | V3 | Écartés
APP-07 | Application parent | Application native et push | V3 | Écartés
INT-04 | API / Intégrations | API publique et webhooks | V3 | Écartés
INT-05 | API / Intégrations | Calendrier | V3 | Écartés
PLT-03 | Multi-clubs / multi-sites | Sites | V3 | Écartés
PLT-06 | Multi-clubs / multi-sites | Consolidation multi-sites | V3 | Écartés
Hors du plan de releases