## Synthèse
Recette fonctionnelle — Clubify
Ce que l'accueil et le gérant font devant l'écran. Régénéré par tools/generer-suivi-tests.py ; les scénarios viennent de docs/suivi-tests.md et les résultats d'un passage réel. Ne rien saisir ici.
Dernier passage : 20/09/2026 17:16
Feature | Nom | Scénarios | Verts | Rouges | Non joués | Manuels | Critères couverts | Anomalies ouvertes
F01 | Socle plateforme | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 / 64 | 1
Filet technique |  | Non suivi scénario par scénario : c'est l'outillage du développement, pas la recette.
Backend (intégration, architecture) |  | 77 joués | tous verts
Interface (unitaires) |  | 80 joués | tous verts
Lecture des états
Vert |  | Joué et passé au dernier passage
Rouge |  | Joué et échoué
Non joué |  | Décrit, pas encore automatisé ou pas relancé
Ignoré |  | Écarté du passage (recette non configurée)
Manuel |  | Déroulé par une personne ; passage saisi dans docs/suivi-tests.md

## F01
F01 — Socle plateforme
ID | Scénario | Ce qu'on vérifie | Critères | Mode | État | Durée (s) | Dernier passage | Détail
S01 | Première connexion de l'administrateur | Mot de passe accepté, second facteur imposé avec QR et codes de secours, arrivée dans l'application | C5, C6b | Automatisé | Vert | 1.32
S02 | Mot de passe erroné | Message lisible en français, aucun accès, aucune trace du mot de passe | C5, C36 | Automatisé | Vert | 0.89
S03 | Cinq échecs de suite verrouillent le compte | Le bon mot de passe est refusé pendant le verrouillage, avec un message qui le dit | C10b | Automatisé | Vert | 2.92
S04 | Connexion d'un compte déjà inscrit au second facteur | Le code est demandé ; ni QR ni nouveaux codes de secours ne sont produits | C6 | Automatisé | Vert | 1.22
S05 | Le gérant modifie l'identité du club | Le téléphone est normalisé en +212, la modification est visible au journal | C28, C37, C16 | Automatisé | Vert | 1.51
S06 | Nom du club laissé vide | Refus avec un message en français, rien n'est enregistré | C36 | Automatisé | Vert | 1.25
S07 | Consulter la liste des utilisateurs | Rôle, second facteur, statut et dernière connexion lisibles, dates au fuseau du club | C29 | Automatisé | Vert | 1.55
S08 | L'accueil consulte sans modifier, et n'atteint pas le journal | Champs en lecture seule, aucune action proposée, journal absent du menu et refusé par l'adresse directe | C11, C19, C32 | Automatisé | Vert | 1.71
S09 | Filtrer le journal d'audit | Le filtre par action réduit la liste ; la remise à zéro la rétablit | C19b | Automatisé | Vert | 1.42
S10 | Se déconnecter | Le retour en arrière ne rouvre pas la session | C8 | Automatisé | Vert | 1.25
S11 | Recharger la page | La session tient sans ressaisir le mot de passe, par le seul cookie | C8c | Automatisé | Vert | 1.21
S12 | Lire les règles configurables du club | Chaque règle affiche sa valeur, son origine et sa source documentée | C31 | Automatisé | Vert | 1.23
S13 | Scanner le QR avec une vraie application d'authentification | Le code produit par le téléphone est accepté | C6 | Manuel | Manuel
S14 | Lire les écrans sur un téléphone, en portrait | Rien n'est coupé, la navigation reste utilisable |  | Manuel | Manuel
S15 | Valider les libellés FR avec l'accueil et le gérant | Le vocabulaire est celui du club, pas celui du logiciel |  | Manuel | Manuel
S16 | Imprimer la liste des utilisateurs | La feuille imprimée est lisible et tient sur la page |  | Manuel | Manuel
S17 | Le gérant entre sans second facteur et voit un rappel permanent | Rien ne bloque, le rappel est sur chaque écran et ne se ferme pas | C6g | Automatisé | Vert | 1.14
S18 | L'accueil n'est jamais invitée à activer un second facteur | Le rappel ne s'adresse qu'aux rôles sensibles | C6k | Automatisé | Vert | 1.21

## Couverture des critères
Un critère d'acceptation qu'aucun parcours ne vérifie est un critère que personne ne voit passer. Les critères viennent des fiches ; « Filet technique seul » signifie couvert par les tests d'intégration, mais jamais depuis les écrans.
Feature | Critère | Vérifié par | Nb scénarios | État
F01 | C1 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C2 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C3 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C4 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C5 | S01 Première connexion de l'administrateur ; S02 Mot de passe erroné | 2 | Vert
F01 | C5b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6 | S04 Connexion d'un compte déjà inscrit au second facteur ; S13 Scanner le QR avec une vraie application d'authentification | 2 | Vert
F01 | C6b | S01 Première connexion de l'administrateur | 1 | Vert
F01 | C6c | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6d | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6e | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6f | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6g | S17 Le gérant entre sans second facteur et voit un rappel permanent | 1 | Vert
F01 | C6h | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6i | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6j | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C6k | S18 L'accueil n'est jamais invitée à activer un second facteur | 1 | Vert
F01 | C7 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C8 | S10 Se déconnecter | 1 | Vert
F01 | C8b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C8c | S11 Recharger la page | 1 | Vert
F01 | C9 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C10 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C10b | S03 Cinq échecs de suite verrouillent le compte | 1 | Vert
F01 | C11 | S08 L'accueil consulte sans modifier, et n'atteint pas le journal | 1 | Vert
F01 | C11a | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C11b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C11c | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C12 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C12a | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C12b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C13 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C14 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C15 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C16 | S05 Le gérant modifie l'identité du club | 1 | Vert
F01 | C16b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C16c | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C17 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C18 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C19 | S08 L'accueil consulte sans modifier, et n'atteint pas le journal | 1 | Vert
F01 | C19b | S09 Filtrer le journal d'audit | 1 | Vert
F01 | C20 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C21 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C22 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C22b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C23 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C24 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C25 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C26 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C27 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C28 | S05 Le gérant modifie l'identité du club | 1 | Vert
F01 | C29 | S07 Consulter la liste des utilisateurs | 1 | Vert
F01 | C30 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C31 | S12 Lire les règles configurables du club | 1 | Vert
F01 | C32 | S08 L'accueil consulte sans modifier, et n'atteint pas le journal | 1 | Vert
F01 | C33 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C33b | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C33c | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C34 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C35 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C36 | S02 Mot de passe erroné ; S06 Nom du club laissé vide | 2 | Vert
F01 | C37 | S05 Le gérant modifie l'identité du club | 1 | Vert
F01 | C38 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul
F01 | C39 | aucun parcours | 0 | Filet technique seul

## Anomalies
Une anomalie n'est close que lorsqu'un test l'empêche de revenir. Tenue à la main dans docs/suivi-tests.md.
Feature | Anomalie | Trouvée par | Conséquence si elle revenait | Test qui la ferme | État
F01 | L'écran de second facteur déduisait l'étape de l'existence d'un jeton, au lieu de suivre l'issue du backend | Parcours en navigateur | Le secret et les codes de secours d'un compte déjà inscrit régénérés en silence ; son téléphone cesse de fonctionner | S04 | Close
F01 | Le journal d'audit n'attribuait aucun auteur aux connexions | Parcours en navigateur | La colonne que le gérant regarde en premier reste vide (SEC-04) | S05 | Close
F01 | Tolérance d'une seconde sur la borne de révocation des jetons | Suite technique devenue instable | Un jeton survit à la fermeture des sessions demandée par le gérant | Test technique `UsersApiTest.c8b` | Close
F01 | L'amorçage écrivait hors transaction : un club créé sans trace d'audit | Vérification en base | Une action sensible sans trace, contre la règle 17 | À écrire | Ouverte
F01 | Les contrôleurs manipulaient des entités JPA | Test d'architecture | Relations paresseuses et cycle de vie transactionnel dans la couche web | Test technique `ArchitectureTest` | Close
F01 | Quinze codes d'erreur du backend n'avaient aucune traduction : l'écran affichait « error.auth.mfa.codeInvalid » | Recette S01 | L'accueil lit un code technique au lieu d'une phrase, et ne sait pas quoi faire | Test technique `i18n.spec.ts`, qui compare les deux listes | Close
F01 | Préparer une activation écrasait le second facteur d'un compte déjà inscrit, avant toute confirmation | Recette S01 | Le téléphone du gérant cesse de fonctionner sans qu'il ait rien fait | Test technique `AuthApiTest.c6f` | Close
F01 | Un renouvellement de jeton se comportait comme une connexion : date de dernière connexion réécrite, entrée au journal | Recette S01 | Le gérant lit « connecté il y a une minute » d'un onglet resté ouvert, et le journal se noie | Test technique `AuthApiTest.c8d` | Close
F01 | Deux sessions simultanées d'une même personne se heurtaient sur un verrou optimiste : erreur serveur à la connexion | Recette S01, S05 | Quelqu'un connecté au comptoir et sur son téléphone voit « L'action n'a pas pu aboutir » | S01 et S05, joués en parallèle | Close
F01 | Les champs que l'accueil ne peut pas enregistrer avaient l'air modifiables | Recette S08 | On saisit dans une case qui n'enregistrera rien | S08 | Close
F01 | L'accueil détenait `users.exporter` sans `users.consulter` : un droit inopérant, qui s'activait dès qu'on lui accordait la simple lecture | Question soulevée par la recette S08, démontrée par l'API | Le gérant accorde « consulter la liste » et ouvre sans le savoir l'export de la liste du personnel, contre le critère C33b | Tests techniques `ExportsApiTest.c33c` et `ArchitectureTest.exporterSupposeConsulter` | Close